## C3A - Sprint 5
#VALUE!
ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ciclo 3A- Sprint 5 - Model Prototyping
El objetivo de este sprint es generar los primeros modelos de solución al problema para validar su potencial para la generación del producto final. | Actividades para la ejecución de la tarea (Sprint Backlog) | Rol y nombre del integrante que lidera la actividad | Herramienta de Design Thinking a utilizar | Entregables derivados de la actividad
Tarea 1. Establecer los conjuntos de datos de entrenamiento, test y validación | Partición de la tabla de Japón en 80 % para entrenar y 20 % para la prueba final, estratificada por sold y con semilla 42. Se hace antes de cualquier ajuste y la prueba queda aislada: solo el modelo final la toca, una vez, en la evaluación del Ciclo 4. | Test Designer: Juan Ayala | Matriz de criterios | Desarrollada (regla el 14 de octubre de 2026; código el 21 de octubre). Entrenamiento: 43.763 personas, 8.695 vendieron. Prueba: 10.941 personas, 2.174 vendieron. 19,87 % en los dos. Evidencia: sección 4 de https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/docs/protocolo-evaluacion.md y función split_data en https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/bolsalab/modeling/train.py
| Validación anidada 5 × 3: 5 particiones externas para medir y 3 internas para elegir los hiperparámetros. Todos los modelos usan las mismas particiones, y el escalado se aprende dentro de cada partición para evitar fuga de información. | Technical Leader: Dilan Vega con apoyo de Juan Ayala | Prototipado | Desarrollada (21 de octubre de 2026). Función evaluate_model y tabla de resultados. Evidencia: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/bolsalab/modeling/train.py y https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/reports/benchmark.csv
| Conjunto de prueba externa en EE. UU. con la NFCS 2018 (FINRA): inversionistas que dijeron si vendieron, compraron o no hicieron nada en la caída de febrero de 2018. Las variables quedan con los nombres y escalas de Japón. Los datos no se suben al repositorio ni se comparten entre integrantes, por los términos de FINRA. | Test Designer: Juan Ayala | Mapa de proceso | Desarrollada (22 de octubre de 2026). 1.825 personas, 84 vendieron (4,6 %), 15 de las 17 variables (no existen urban ni short_term_view). 17 pruebas automáticas. Evidencia: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/bolsalab/nfcs.py, https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/docs/nfcs.md y https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/docs/variables.md
| Documentar el límite temporal de los datos de Japón: la encuesta se hizo en noviembre y diciembre de 2023 y pregunta qué hicieron en marzo de 2020, así que el conocimiento y la confianza se midieron después de la venta (Bawalle et al., 2025). Ninguna partición lo corrige. El panel SCF, que midió en 2007 y vio la conducta en 2009, sí tiene las variables antes de la crisis. | Data Analyst: Luis Yépez con apoyo de Juan Ayala | Matriz de criterios | Por hacer. Sección de límites en el informe del Ciclo 3A y en docs/datos.md.
Tarea 2. Identificar los criterios de "calidad" del modelo, tanto los relacionados con las métricas de evaluación de IA, como los relacionados con el contexto particular del proyecto | Métricas de IA, cada una con su artículo: AUROC como métrica principal, AUPRC, calibración (intercepto y pendiente), Brier con beneficio neto y ventas en el 10 % de mayor riesgo. Alarmas de fuga: AUROC de 0,82 o más, intervalo que incluya 0,5 o una variable que domine la explicación SHAP. | Test Designer: Juan Ayala | Matriz de Priorización | Desarrollada (14 de octubre de 2026). Evidencia: secciones 6 y 7 de https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/docs/protocolo-evaluacion.md
| Criterios del contexto del producto: la app muestra si la persona es más, igual o menos propensa a vender que el promedio, nunca un porcentaje (el modelo es japonés y lo usarán colombianos). Explica el resultado con las respuestas que más pesaron. No recomienda comprar ni vender activos. Avisa cuando la persona queda fuera de lo que vio el modelo. | Product Owner: Jenny Castellanos | Journey Map del usuario | Por hacer. Tabla de criterios del contexto en el informe del Ciclo 3A.
| Documentar el cambio frente al plan del Módulo 1: pasamos de clasificar arquetipos de riesgo con F1 macro a predecir si una persona vende o mantiene en una caída, medido con AUROC. El cambio sale del estado del arte del Ciclo 2. | Product Owner: Jenny Castellanos con apoyo de Juan Ayala | Matriz de decisión | Por hacer. Sección del informe del Ciclo 3A.
| Fijar los cortes de las tres categorías (más, igual o menos propenso) con las predicciones de validación cruzada del entrenamiento: tercio más alto, tercio del medio y tercio más bajo. Es decisión nuestra y se registra en el protocolo antes de calcularla. | Technical Leader: Dilan Vega con apoyo de Juan Ayala | Matriz de criterios | Desarrollada (23 de octubre de 2026). Regla registrada antes de calcular. Cortes: 15,9 % y 22,1 % de probabilidad, guardados con el modelo. Evidencia: sección 8 de https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/docs/protocolo-evaluacion.md y función category_cutoffs en https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/bolsalab/modeling/train.py
Tarea 3. Seleccionar los modelos de IA, a partir de los resultados/aprendizajes del análisis del estado del arte, que van a ser aplicados en el proyecto | Siete modelos, de más simple a más complejo, cada uno con su artículo y su responsable: trivial y regresión logística (Jenny), Random Forest (Luis), XGBoost, LightGBM y CatBoost (Dilan) y red neuronal pequeña (Juan). | Todo el equipo | Mapa de afinidad | Desarrollada (regla el 14 de octubre de 2026; código del 17 al 21 de octubre). Evidencia: sección 7 de https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/docs/protocolo-evaluacion.md y https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/bolsalab/modeling/train.py
| Regla para elegir el ganador, fijada antes de entrenar: gana el de mayor AUROC medio, salvo que uno más simple quede a menos de una desviación estándar; si siguen empatados, decide la calibración. El umbral, el desempate y los rangos de hiperparámetros son decisión nuestra. | Test Designer: Juan Ayala | Matriz de decisión | Desarrollada (14 de octubre de 2026). Evidencia: sección 7 de https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/docs/protocolo-evaluacion.md
| Exploración adicional registrada antes de correrla: rangos de hiperparámetros ampliados para XGBoost, LightGBM y CatBoost y cuatro variantes de las variables (24 experimentos). Un experimento reemplaza al ganador solo si su AUROC lo supera por más de una desviación estándar. | Test Designer: Juan Ayala con apoyo de Dilan Vega | Prototipado | Desarrollada (registro el 21 de octubre de 2026; resultados el 23 de octubre). Evidencia: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/bolsalab/modeling/experiments.py, https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/docs/experimentos.md y https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/reports/experiments.csv
Tarea 4. Aplicar el modelo de validación diseñado en el paso anterior | Comparación oficial de los siete modelos con la validación anidada. | Technical Leader: Dilan Vega con apoyo de Juan Ayala | Prototipado | Desarrollada (21 de octubre de 2026). Gana XGBoost con AUROC 0,660 ± 0,004. Trivial 0,500, logística 0,646, Random Forest 0,657, LightGBM 0,660, CatBoost 0,661 y red neuronal 0,635. CatBoost queda a menos de una desviación, así que gana XGBoost, el más simple. Evidencia: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/reports/benchmark.csv
| Resultados de la exploración adicional: ajustar más no mejora, el límite está en la información del cuestionario. | Test Designer: Juan Ayala | Mapa de afinidad | Desarrollada (23 de octubre de 2026). Los 24 experimentos quedan entre 0,659 y 0,661; para reemplazar a XGBoost había que pasar de 0,6636. XGBoost se queda. Evidencia: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/docs/experimentos.md y notebook 'Comparación de modelos'
| Explicación del ganador con SHAP: qué variables pesan más en general y por qué el modelo dio su resultado a una persona. Se compara con Bawalle et al. (2025) (sobreconfianza y conocimiento financiero) y se revisa la alarma de una variable dominante. SHAP explica lo que hace el modelo, no la causa de la venta. | Technical Leader: Dilan Vega con apoyo de Luis Yépez | Mapa de afinidad | Desarrollada (23 de octubre de 2026). Las tres preguntas de finanzas suman el 27 % del peso y siempre bajan la venta; lo que más pesa es el sexo (28 %: vendió el 23,6 % de los hombres y el 12,2 % de las mujeres). Ninguna variable domina sola. Evidencia: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/bolsalab/explain.py, https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/docs/prototipo.md y notebook 'Explicación del modelo con SHAP'
| Reglas de la prueba Japón → EE. UU. con la NFCS, escritas en el protocolo antes de correrla: qué valor toman las 2 variables que faltan, qué se mide (AUROC con intervalo) y cómo se recalibra (allá vendió el 4,6 %; en Japón, el 19,9 %). La prueba se corre una vez, con el modelo ya congelado al final del Ciclo 3B, para que siga siendo una prueba limpia. | Test Designer: Juan Ayala | Matriz de criterios | Por hacer. Sección nueva en docs/protocolo-evaluacion.md.
| Desempeño por grupos: AUROC y calibración por sexo, edad e ingreso, con las predicciones de validación cruzada del entrenamiento (sin usar la prueba), para ver si el modelo funciona peor para algún grupo. | Product Tester: Jenny Castellanos | Malla Receptora de Información / Feedback | Por hacer. Tabla por grupo en el informe del Ciclo 3A.
Prototipo del producto: el modelo conectado a la app (actividades de liderazgo de roles del plan, Sprint 5) | Exportar el ganador entrenado solo con el 80 % de entrenamiento, sin evaluar la prueba, para usarlo en el prototipo. La medición con el 20 % queda para la evaluación del Ciclo 4 (Sprint 9), con el modelo ya congelado. | Technical Leader: Dilan Vega | Prototipado rápido | En desarrollo. XGBoost con learning_rate 0,03 y profundidad 3, los mismos ajustes que eligió la validación. Evidencia: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/models/crash_reaction_v1.json
| Predicción para una persona: de las 14 respuestas del cuestionario a las 17 variables, categoría, respuestas que más pesaron (SHAP) y avisos cuando la persona queda fuera del rango de entrenamiento. Con pruebas automáticas. | Product Developer: Juan Ayala | Prototipado rápido | Desarrollada (23 de octubre de 2026). 8 pruebas automáticas. Evidencia: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/bolsalab/modeling/predict.py y https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/tests/test_predict.py
| App en Streamlit con tres pantallas: cuestionario, resultado con su explicación y qué aprender según la pregunta que falló, y cómo funciona el modelo (SHAP global, métricas y límites). | Product Developer: Juan Ayala con apoyo de Dilan Vega | Prototipado rápido | En desarrollo (23 de octubre de 2026). Corre en el computador; la publicación queda para un ciclo posterior. Evidencia: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/app/app.py y https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/docs/prototipo.md
| Textos de las explicaciones en español sencillo: qué significa cada factor y qué aprender cuando la persona falla una pregunta de conocimiento. | Design Thinker: Luis Yépez | Mapa de Empatía | Por hacer. Textos que usa la app.
| Prueba del prototipo con usuarios: perfiles ambiguos y si entienden la explicación. Con consentimiento según la Ley 1581 de 2012. | Product Tester: Jenny Castellanos | Malla Receptora de Información / Feedback | Por hacer. Resultados de la prueba en el informe del Ciclo 3A.
| Documentación del Ciclo 3A: resultados de cada actividad, decisiones y supuestos, retrospectiva y actualización de este backlog. | Product Owner: Jenny Castellanos con apoyo de todo el equipo | Storytelling estructurado | Por hacer. Documento 'Grupo-10 - Ciclo-3A' (PDF), 'Grupo-10 - Retrospectiva Ciclo 3A' y 'Grupo-10 - Backlog Ciclo 3A'.