## C2 - Sprints 3 y 4
ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ciclo 2- Sprints 3 y 4 - Data Preparation
El objetivo de este sprint es generar los datos de entrenamiento listos para ser utilizados para la construcción de los primeros modelos prototipos de solución del problema. | Actividades para la ejecución de la tarea (Sprint Backlog) | Rol y nombre del integrante que lidera la actividad | Herramienta de Design Thinking a utilizar | Entregables derivados de la actividad
Tarea 1. Selección final de datos, limpieza de datos, construcción de nuevos datos, integración de datos, formateo de datos | Investigación del estado del arte: búsqueda y lectura de artículos sobre venta de pánico, conocimiento financiero, exceso de confianza y evaluación de modelos de predicción. Inventario de datasets públicos con una fila por persona y una conducta ante una caída real, en los repositorios sugeridos por el profe de tutoría (Hugging Face, Zenodo, Harvard Dataverse, opendata.org) y otras fuentes oficiales. Se excluyen datos sintéticos y agregados. | Todo el equipo | Matriz de criterios | Desarrollada (9 y 10 de octubre de 2026). Excel 'Grupo-10 - Estado del arte' (fuentes clave, datasets, variables, hipótesis, metodología y sondeos) y documento 'Grupo-10 - Estado del arte v1.1' (PDF): 47 documentos y 11 datasets revisados.
| Redefinición del objetivo del modelo a partir del estado del arte: se pasa de clasificar el perfil de riesgo con la IEFIC (Ciclo 1) a predecir si una persona con inversiones vende todo o parte, o mantiene, durante una caída del mercado. Se plantean las hipótesis H1 a H6 que el modelo debe responder. | Todo el equipo | How Might We (¿Cómo podríamos anticipar si un inversionista principiante venderá en una caída?) | Desarrollada (9 y 10 de octubre de 2026, con el estado del arte). Hoja 10 'Hipótesis' del documento 'Grupo-10 - Estado del arte v1.1' (PDF)
| Sondeos exploratorios: modelos sin ajustar sobre Japón, el panel SCF 2007-2009 y la encuesta de EE. UU. de abril de 2020, para ver si hay señal antes de elegir la fuente. Son pruebas para decidir, no resultados del proyecto. | Todo el equipo | Mapa de afinidad | Desarrollada (9 y 10 de octubre de 2026). Hoja 'Sondeos' del Excel del estado del arte: AUROC entre 0,57 y 0,77 según fuente y objetivo, y una fila marcada NO USAR por fuga de información. Evidencia en archivo spreadsheet de consolidación data para estado del arte del proyecto: https://docs.google.com/spreadsheets/d/184F6-zVqsUVNEJfcylhTDj0nCOE7cnfafrj12WlsABk/edit?gid=1460238455#gid=1460238455
| Selección final de datos: la encuesta japonesa de marzo de 2020 (Bawalle et al., 2025) entrena el modelo, porque es la única fuente pública grande que mide conocimiento financiero, confianza y conducta en la caída. El panel SCF 2007-2009 de EE. UU. sirve para probar el modelo fuera de Japón. Otros cuatro datasets quedan para comparar la dirección de los efectos. | Todo el equipo Documentación: Product Developer: Juan Ayala | Matriz de criterios | Desarrollada (16 de octubre de 2026). Evidencia en archivo datos dentro del repositorio del proyecto: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/docs/datos.md para qué se usa cada uno de los 6 datasets, dónde se descarga y qué permiten sus términos de uso (los datos de la NFCS no se comparten entre integrantes).
| Búsqueda y evaluación de datos colombianos para contrastar el modelo: Rentabilidades de los Fondos de Inversión Colectiva (Superintendencia Financiera, datos.gov.co). Cada fila es un fondo en un día (2.960.756 registros de 1.018 fondos, de 2016 a 2026), sin datos por persona. | Product Owner: Jenny Castellanos y Juan Ayala | Matriz de criterios | En desarrollo. Ficha de evaluación del dataset: se descarta para entrenar y para contrastar, porque no tiene una fila por persona ni variables sociodemográficas. Se conserva como contexto colombiano, junto al dato del Banco de la República (2020): retiros de cerca de 24,7 billones de pesos de los FIC en marzo de 2020.
| Filtrado de la población objetivo en el dataset de Japón. Exclusión de usuarios sin inversiones activas al momento de la caída para aislar los registros válidos de inversionistas. Resultado: 54.704 de 191.762 personas. | Test Designer: Juan Ayala | Mapa de Empatía / Definición de Persona | Desarrollada (16 de octubre de 2026). Script bolsalab/dataset.py, que guarda la tabla en data/interim/japan_investors.parquet, y conteos verificados: vendió todo 2.379, vendió parte 8.490 y mantuvo 43.835 (vendió todo o parte el 19,87 %). En la siguiente ubicación dejaremos el archivo filtrado con el que tabajaremos. No se versiona data, por esto no se verá el archivo dentro del repositorio: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/tree/main/data/interim
| Verificación de calidad sobre los 191.762 registros iniciales: tipos de dato, rangos de cada escala (edad de 18 a 94, preguntas de 0 o 1, escalas de 1 a 5, tramos de ingreso y activos) y ausencia de celdas vacías. Ningún valor quedó fuera de escala, así que no fue necesario eliminar ni corregir registros. | Test Designer: Juan Ayala | Malla Receptora de Información / Feedback | Desarrollada (14 y 16 de octubre de 2026). Valores esperados en la sección 2 de docs/protocolo-evaluacion.md y 9 pruebas automáticas en tests/test_dataset.py: 0 celdas vacías y ninguna persona con dos conductas a la vez. Evidencia en archivo datos dentro del repositorio del proyecto: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/docs/protocolo-evaluacion.md https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/tests/test_dataset.py
| Construcción de la variable objetivo sold (1 si vendió todo o parte, 0 si mantuvo) y de las 17 variables de entrada, una por pregunta de la app. Las tres preguntas de conocimiento financiero entran por separado y no sumadas, para saber cuál pesa más. La sobreconfianza usa la columna calculada por los autores, para comparar con su resultado. La edad entra también al cuadrado porque la venta forma una U con la edad. | Todo el equipo | Mapa de Afinidad (Agrupamiento de características conductuales y socioeconómicas) | Desarrollada (16 de octubre de 2026). Script bolsalab/features.py y diccionario de variables en docs/variables.md: columna de origen, valores, pregunta de la app y decisión de cada variable. Evidencia en archivo datos dentro del repositorio del proyecto: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/bolsalab/features.py
| Revisión de fugas de información: no entran como variables las columnas con las que se construye sold (Tot_Panic_Sell, Part_Panic_Sell y Cons_Investor), ni las que repiten otra variable (por ejemplo, la suma de aciertos FinLit_Score). La partición entre entrenamiento y prueba se fija antes de entrenar. | Todo el equipo | Matriz de criterios | Desarrollada (16 de octubre de 2026). Tabla de columnas que no entran, con su razón, en docs/variables.md, y prueba automática que falla si alguna columna de conducta entra al modelo. Evidencia en archivo datos dentro del repositorio del proyecto: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/docs/variables.md
| Consolidación de las variables cognitivas, demográficas y financieras en una estructura tabular unificada por individuo, alineada conceptualmente con el modelo estándar de Lusardi & Mitchell. No se unen los 11 datasets en una tabla, porque cada uno mide 'vender' de forma distinta y hace preguntas distintas. Se identifican las 5 variables que comparten Japón y el panel SCF: edad, universidad, estado civil, hijos y empleo. | Todo el equipo | Matriz de Priorización / Matriz Causal | Desarrollada (16 de octubre de 2026). Tabla de entrenamiento con una fila por persona (54.704 personas, 17 variables de entrada y sold) y variables comunes con el mismo nombre en Japón y EE. UU. Evidencia en archivo spreadsheet de consolidación data para estado del arte del proyecto: "hoja: 8. extracción": https://docs.google.com/spreadsheets/d/184F6-zVqsUVNEJfcylhTDj0nCOE7cnfafrj12WlsABk/edit?gid=1090563636#gid=1090563636
| Preparación de la tabla del panel SCF 2007-2009 para el contraste: solo familias que tenían acciones o fondos en 2007; sold = 1 si en 2009 ya no tenían; las 5 variables comunes con los mismos nombres que en Japón; una fila por familia y por cada una de las 5 imputaciones que publica la Reserva Federal. | Test Designer: Juan Ayala | Mapa de proceso | Desarrollada (15 y 16 de octubre de 2026). Script bolsalab/scf_panel.py y 7 pruebas automáticas en tests/test_scf_panel.py: 1.563 familias con inversiones, de las que salieron unas 311 (19,9 %). Evidencia en archivo datos dentro del repositorio del proyecto: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/bolsalab/scf_panel.py
| Codificación ordinal de los tramos de ingreso (1 a 12) y de activos (1 a 10): el archivo guarda cada tramo como una cifra en yenes y se cambia por su número de tramo, que es como lo preguntará la app. Formato final en parquet. El escalado se hace dentro del pipeline de entrenamiento para evitar data leakage. | Test Designer: Juan Ayala | Prototipado | Desarrollada (16 de octubre de 2026). Tabla data/processed/japan_training.parquet y prueba automática de que los tramos no tienen saltos. El escalado queda en el pipeline del entrenamiento inicial. Evidencia en archivo datos dentro del repositorio del proyecto: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/bolsalab/features.py#L44
| Protocolo de evaluación, fijado antes de entrenar: valores que deben dar los datos, partición 80/20 con semilla 42, modelos por integrante y regla para elegir el ganador, cada decisión con su artículo. | Test Designer: Juan Ayala | Matriz de criterios | Desarrollada (14 de octubre de 2026). docs/protocolo-evaluacion.md. Evidencia en archivo datos dentro del repositorio del proyecto: https://github.com/EspecializacionIA1/bolsalab/blob/main/docs/protocolo-evaluacion.md
| Análisis exploratorio de Japón: distribución de cada variable y tasa de venta por variable, para ver si los datos van en la dirección de las hipótesis antes de entrenar. | Data Analyst: Luis Yepez | Mapa de afinidad | En proceso. Notebook con tablas y gráficas descriptivas.
| Entrenamiento inicial con las 17 variables y la variable objetivo sold, siguiendo el protocolo: misma partición y semilla para todos, preprocesamiento dentro del pipeline y comparación de los modelos acordados. | Technical Leader: Dilan Vega | Prototipado | En proceso. Script bolsalab/modeling/train.py y primeros resultados de validación cruzada, insumo del Ciclo 3A.
| Documentación del Ciclo 2: resultados de cada actividad, decisiones y supuestos, retrospectiva del ciclo y actualización de este backlog. | Product Owner: Jenny Castellanos con apoyo de todo el equipo | Storytelling estructurado | Desarrollada, entrega el 19 de octubre de 2026. Documento 'Grupo-10 - Ciclo-2' (PDF), 'Grupo-10 - Retrospectiva Ciclo 2' y 'Grupo-10 - Backlog Ciclo 2'.