## C1 - Sprint 1
ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ciclo 1- Sprint 1 - Business Understanding
El objetivo de este sprint es lograr un entendimiento claro de la problemática y requerimientos del producto que va a ser desarrollado. | Actividades para la ejecución de la tarea (Sprint Backlog) | Rol y nombre del integrante que lidera la actividad | Herramienta de Design Thinking a utilizar | Entregables derivados de la actividad
Tarea 1. Identificación detallada de las necesidades/problema que se está resolviendo | Elegir el perfil de usuario del mapa: inversionista principiante, representado por el Participante 18 de la ronda 2 del testeo | Product Owner: Jenny Paola Castellanos | Mapa de empatía | Perfil de usuario seleccionado
| Reunir la evidencia de primera mano: respuestas del formulario, citas y hallazgos de las dos rondas del testeo de la fase 5 | Design Thinker: Luis Guillermo Yépez | Mapa de empatía | Evidencia organizada por cuadrante
| Diligenciar los siete cuadrantes del mapa de empatía | Design Thinker: Luis Guillermo Yépez | Mapa de empatía | Grupo-10 - Mapa de Empatía.pptx
| Sintetizar las necesidades, dolores y expectativas del usuario a partir del mapa | Product Owner: Jenny Paola Castellanos | Mapa de empatía | Sección 2.1 del documento del ciclo
| Identificar lo que el mapa no pudo responder (qué oye el usuario de su entorno) para indagarlo en la ronda 3 | Design Thinker: Luis Guillermo Yépez | Mapa de empatía | Preguntas por indagar en la ronda 3
Tarea 2. Identificación detallada de las características y requerimientos del producto | Buscar artículos científicos y proyectos similares sobre perfilamiento de riesgo y recomendación de portafolio con aprendizaje automático | Product Owner: Jenny Paola Castellanos | No aplica | Lista de fuentes revisadas
| Elaborar fichas de tres artículos: Göncü et al. (2026), Kurochkin et al. (2024) y Xing (2024) | Product Owner: Jenny Paola Castellanos | No aplica | Fichas de estado del arte (elaboró: Dilan Vega)
| Elaborar fichas de dos proyectos con código, Skarb (UPF, 2022) y Modelling Investor Risk Tolerance, con revisión crítica del código | Product Owner: Jenny Paola Castellanos | No aplica | Fichas de estado del arte (elaboró: Juan Gilberto Ayala)
| Revisar productos y repositorios públicos de robo-advisors para ubicar a BolsaLAB frente a lo existente | Product Owner: Jenny Paola Castellanos | No aplica | Lista de proyectos similares
| Consolidar el estado del arte: comparación de fuentes, vacíos y hacia dónde apunta BolsaLAB | Product Owner: Jenny Paola Castellanos | No aplica | BolsaLAB - Estado del arte
| Derivar las moralejas y los requerimientos del producto a partir de las fuentes | Product Owner: Jenny Paola Castellanos | No aplica | Sección 2.2 del documento del ciclo

## C1 - Sprint 2
ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ciclo 1- Sprint 2 - Data Understanding
El objetivo de este sprint es obtener la base de datos de entrenamiento lista para ser utilizada en el proceso de creación del modelo. | Actividades para la ejecución de la tarea (Sprint Backlog) | Rol y nombre del integrante que lidera la actividad | Herramienta de Design Thinking a utilizar | Entregables derivados de la actividad
Tarea 1: Selección final de datos, limpieza de datos, construcción de nuevos datos, integración de datos, formateo de datos. | Selección: elegir las fuentes finales (IEFIC para el perfil; Yahoo Finance, Banco de la República y FRED para el mercado) y sustentar la elección | Data Analyst: Luis Guillermo Yépez | No aplica | Fuentes seleccionadas y criterios
| Limpieza: definir las reglas (festivos con volumen 0, códigos 98 y 99 en montos, respuestas no sabe / no informa) | Data Analyst: Luis Guillermo Yépez | No aplica | Reglas de limpieza documentadas
| Construcción: crear las variables nuevas (tiene activo de riesgo, activos financieros, proporción de riesgo, conteo de no sabe) | Data Analyst: Luis Guillermo Yépez | No aplica | Variables derivadas en la base de perfil
| Integración: unir IEFIC 2017 y 2018 con identificador de hogar; definir cómo se unirán las series de mercado | Data Analyst: Luis Guillermo Yépez | No aplica | Base integrada por persona y hogar
| Formateo: nombres de columnas en inglés, tipos de dato y archivos parquet | Data Analyst: Luis Guillermo Yépez | No aplica | Estándar de formato de datos
Tarea 2: Identificar cuáles son las variables que se requieren y determinar cómo se obtienen éstas, a partir de las conclusiones del sprint de Bussiness Understanding. | Listar las variables que exige cada necesidad identificada en el sprint 1 | Data Analyst: Luis Guillermo Yépez | No aplica | Lista de variables requeridas
| Ubicar cada variable en su fuente y verificar que existe | Data Analyst: Luis Guillermo Yépez | No aplica | Tabla variable - fuente - disponibilidad
| Proponer las variables objetivo candidatas para el modelo de perfil | Data Analyst: Luis Guillermo Yépez | No aplica | Variables objetivo candidatas
Tarea 3: Acceder a las fuentes y generar una primera versión de la base de datos | Programar la descarga automática de Yahoo Finance, Banco de la República y FRED, con registro del origen de cada archivo | Data Analyst: Luis Guillermo Yépez | No aplica | Código de descarga y 19 archivos de mercado
| Descargar los microdatos de la IEFIC 2017 y 2018 del DANE | Data Analyst: Luis Guillermo Yépez | No aplica | Microdatos IEFIC 2017-2018
| Generar la primera versión de la base de perfil: 110.185 personas, 46.175 hogares y 43 columnas | Data Analyst: Luis Guillermo Yépez | No aplica | profile_dataset_v0.parquet
| Probar la lectura de las fuentes con pruebas automáticas | Data Analyst: Luis Guillermo Yépez | No aplica | Pruebas del lector de datos
Tarea 4: Análisis estadístico preliminar que permita caracterizar los datos obtenidos | Caracterizar la base de perfil: tamaño, faltantes, edad, sexo, ciudad e ingreso | Data Analyst: Luis Guillermo Yépez | No aplica | Tablas descriptivas
| Medir la tenencia de cada activo y la presencia de activos de riesgo por edad, ingreso y ciudad | Data Analyst: Luis Guillermo Yépez | No aplica | Tablas y gráficas de tenencia
| Evaluar las variables objetivo candidatas: desbalance de clases y montos no reportados | Data Analyst: Luis Guillermo Yépez | No aplica | Diagnóstico de las variables objetivo
| Caracterizar los datos de mercado: cobertura, volatilidad, caídas históricas y correlación | Data Analyst: Luis Guillermo Yépez | No aplica | Tabla y gráfica de mercado
Tarea 5: Validar la coherencia entre datos y necesidades del negocio | Listar y agrupar por colores las necesidades del negocio | Product Owner: Jenny Paola Castellanos | Mapa de afinidad | Mapa de afinidad, paso 1
| Listar y agrupar por colores las categorías de datos identificadas | Design Thinker: Luis Guillermo Yépez | Mapa de afinidad | Mapa de afinidad, paso 2
| Ubicar los datos junto a cada necesidad y marcar los que faltan | Product Owner: Jenny Paola Castellanos | Mapa de afinidad | Grupo-10 - Mapa de Afinidad.pptx
| Documentar las brechas entre datos y necesidades, y las decisiones que quedan para la retrospectiva | Product Owner: Jenny Paola Castellanos | Mapa de afinidad | Sección 3.5 del documento del ciclo